## 表紙・実施概要
個人情報漏えい 机上訓練 振り返りシート（リモート / Slack版）
このシートの目的は評価ではなく、対応フローの要件を洗い出すこと
実施概要
項目 | 記入欄 | 備考
実施日時 | 2026-10-02（金）15:00 - 16:00 | インジェクト投入は 15:05 / 15:15 / 15:26 / 15:41。振り返り 15:47
シナリオ | 管理画面のログインレポートCSVダウンロード機能の不具合で、他社プロダクトのデータが混入したCSVを顧客がダウンロードできていた | 先月のリリースから混入。全顧客が使える機能
実施モード | モードC Slack完結型 | 主催側からは会議を設定しない（参加者が立てるのは自由）。開始・終了ともSlackで告知
ファシリテーター | 空 | A社 田中さん役を兼ねる。開始告知で無罰宣言も行う。対応メンバーとしては「休暇で不在」の設定（属人化の測定を兼ねる）
記録係 | 空（ファシリテーター兼任） | Slackに残らないもの（参加者が立てたハドル・DM）だけ訓練中に記録し、残りは終了後にSlackのタイムスタンプから復元する
訓練用チャンネル | #2026_個人情報漏えい訓練 | A社との共有チャンネル想定。開始告知でその旨を参加者へ明示する。トピックに【訓練用】ONBS-1998 机上訓練専用 と明記
社内対応チャンネル | 作られなかった（既存3チャンネルに分散） | 藤原さんtimes / CS-engineer / CSチャンネル の5スレッド
振り返りアンケート | Googleフォーム（回答はスプレッドシートで管理） | 個人記入 A / B / C とその集約はこのブックには転記しない
アクション管理 | 2026-10-02_action-plan.md | 担当・期限・状態はそちらが正。このブックには持たない
シナリオの登場企業
呼び方 | 立場 | 備考
A社 | 管理画面からCSVをダウンロードし、混入を指摘してきた顧客 | ファシリテーターが「A社 田中さん」役として投稿する
他社プロダクト3社 | A社のCSVに混入していた、データの持ち主である顧客企業 | 本シートの「3社」はこれ。報告主体（委託か自社取得か）の論点の主語
計5社 | 同じ期間に同じログインレポートをダウンロードした顧客（A社を含む） | 残り4社分の中身は未確定。影響範囲を確定できるかの論点
B社 | 上記3社のうちの1社 | インジェクト⑤で「A社経由で先に知った」として問い合わせてくる
1,240名 | 3社のエンドユーザー。情報が漏えいした該当者（法律上の「本人」） | 報告義務の件数は行数（48,000行）ではなくこちら。当社は該当者の連絡先を持たない（氏名とIDのみ）
役割の割り当て
役割 | 担当 | 訓練中の立場
ファシリテーター | 空 | シナリオを保持。A社田中さん役としてSlackに書き込む。答えは言わない。対応メンバーとしては不在（休暇設定）
統括判断者 | 藤原（ISMS管理者） | 実際に判断を下させる。代弁しない。シナリオを知らない訓練対象（事前共有しない。無罰宣言も依頼しない）
一次受け | 椎名（CS） | A社からのSlackを最初に受け取る
調査担当 | 鈴木（エンジニア） | 「該当の集計ロジックを先月改修したエンジニア」役。開始直前にDMで役の情報を渡す。②③はこの人のDM経由で投入する
調査担当 | 文（エンジニア） | 役の情報は渡さない（何も知らない状態で参加）。調査担当の中の分担は割り当てない（誰が事実確認を引き取るかが観測点）
記録係 | 空（ファシリテーター兼任） | 時系列と、詰まった箇所を書き出す
オブザーバー | 経営層1名（可能なら） | 発言せずチャンネルを見る。公表判断の当事者になるため見ておく
運用方法
・Part 1 は終了後に Slack のタイムスタンプから埋める（canvas は作らない。共有チャンネルに社内の時系列を貼らないため）
・参加者の個人記入（A / B / C）とその集約は Googleフォームの回答スプレッドシートで管理する。このブックには転記しない
・アクション（担当・期限・状態）は 2026-10-02_action-plan.md で管理する。このブックには持たない
・「うまくできたこと」は書かなくてよい。困ったこと・詰まったことだけを書く
・重複は消さない。複数人が挙げた項目 ＝ 優先度が高い項目
・モードC（Slack完結型）で実施する。主催側から会議を設定しないため、やり取りはほぼ全部 Slack に残る
・記録係はファシリテーター兼任。訓練中に手で書くのは Slack に残らないもの（参加者が立てたハドル・DM）だけにし、残りは終了後に Slack のタイムスタンプから埋める
・投票結果のスクリーンショットだけは、その場で撮る（リアクションは後から変えられるため）
シート構成
シート | 記入する人 | 記入するタイミング
Part1 時系列・測定値 | 記録係 | 終了後（訓練中はSlackに残らないものだけメモ）
Part2 確認漏れチェック | ファシリテーター | アンケートの集約後
（別管理）アンケート | 参加者全員 | Googleフォーム → 回答スプレッドシートで管理
（別管理）アクション | ファシリテーター | 2026-10-02_action-plan.md で管理

## Part1 時系列・測定値
Part 1. 時系列記録【終了後に Slack のタイムスタンプから復元】
「どこで」列が重要。会議を立てないため大半は Slack に残るが、参加者が立てたハドルと DM で決まった判断は残らない。あとで「Slackに残っていない判断がいくつあったか」を数えるために使う。
時刻 | 誰が | 何を知った / 何をした | どこで
14:23 | 空 | 鈴木さんへ役割のDMを送付（当事者エンジニア役） | DM
14:42 | 空 | オープニング告知（ルール4つ・役割・空は休み設定・共有チャンネル想定を明示） | 訓練チャンネル
14:43 | 空 | 無罰宣言を投稿 | 訓練チャンネル
15:00 | 空（A社 田中役） | インジェクト① 第一報。@椎名 宛に投稿 | 訓練チャンネル
15:02 | 椎名 | 一次応答「確認いたします」（第一報から約2分） | 訓練チャンネル
15:04 | 藤原 | 椎名へ「椎名さんもDLして実際に含まれているか確認して」と指示 | 訓練チャンネル
15:05 | 空 | 「このチャンネルはA社との共有チャンネル想定」と注意（以降、社内会話は流れず） | 訓練チャンネル
15:07 | 椎名 | A社へCSVの共有を依頼 | 訓練チャンネル
15:10 | 空（A社役） | 「YYY社・XXX社・ZZZ社は弊社の顧客名ではない」と回答 | 訓練チャンネル
15:10 | 椎名 | 藤原さんへ事象を報告し判断を仰ぐ（第一報から約10分） | 藤原さんtimes
15:12 | 藤原 | 「エンドユーザーの会社は分からないが、どう特定したのか」と確認 | 藤原さんtimes
15:15 | 藤原 | 「いったんエンジニアに事象確認を。お客さんには確認する旨の連絡を」と指示 | 藤原さんtimes
15:17 | 椎名 | 鈴木・文へ調査を依頼（第一報から約17分） | CS-engineer
15:19 | 鈴木 | 「すぐ確認します」 | CS-engineer
15:20 | 椎名 | CSチームへ、他クライアントから同様の連絡が来ていないか確認を依頼 | CSチャンネル
15:21 | 空（A社役） | インジェクト④ 二次拡散（共有フォルダに保存・10名程度が閲覧可）を前倒しで投入 | 訓練チャンネル
15:22 | 空 | 鈴木さんへインジェクト②（調査中間報告）をDMで送付 | DM
15:23 | 鈴木 | 【調査中間報告】を投稿（原因・48,000行・全顧客が使える機能） | CS-engineer
15:24 | 宇野 | 「発生時期は？ 気づいていない顧客がいるかもしれないのでログを確認する」 | CSチャンネル
15:25 | 椎名 | 「全社的に個人情報が漏洩している可能性がある」とCSへ共有 | CSチャンネル
15:28 | 木淵 | 「担当クライアントのCSVをいくつかダウンロードして確認してみます」（※実行はされず） | CSチャンネル
15:28 | 吉田 | 顧客周知メールの下書き作成を申し出（実システムの操作はしないと明記） | CSチャンネル
15:29 | 鈴木 | 「9/17 11:30頃のリリース以降」と発生期間を特定 | CS-engineer
15:31 | 藤原 | 確認したい5点を列挙（いつから/全アカウント対象か/閲覧範囲/再現条件/CSV以外） | CSチャンネル
15:32 | 空 | インジェクト③ 集計結果を投稿（他社プロダクト3件・1,240名・計5社） | 訓練チャンネル
15:34 | 空 | 投票を投稿（報告対象かどうか） | 訓練チャンネル
15:35 | 椎名 | 藤原の5点への回答を整理して共有 | CSチャンネル
15:36 | 山崎 | 「ENT顧客から優先して対応が走る。顧客対応を優先度MAXで」 | CSチャンネル
15:39 | 宇野 | 影響顧客の確認シートを作成し、記入を依頼 | CSチャンネル
15:40 | 武藤 | 「すぐ修正できるか。まずは出血を止めるのが最優先」と止血を提起 | CSチャンネル
15:43 | 鈴木 | 全顧客対象・全顧客が見える状態・影響はCSVダウンロードのみ、と回答 | CS-engineer
15:44 | 鈴木 | 「修正作業中。数分で可能」 | CSチャンネル
15:47 | 椎名 | 吉田へ顧客周知メールの下書き作成を依頼 | CSチャンネル
15:48 | 鈴木 | 修正リリース完了（第一報から約48分） | CSチャンネル
15:48 | 宇野 | 「計5社とは何か。優先的にその4社を確認すべきでは」 | CSチャンネル
15:49 | 武藤 | 「5社に加え、その5社に自社情報を見られた可能性のある顧客も影響範囲」 | CSチャンネル
15:50 | 椎名 | 藤原へA社向け連絡文面の確認を依頼 | CSチャンネル
15:53 | 椎名 | A社向けの報告文案を作成 | CSチャンネル
15:56 | 宇野 | 混入チェック用のClaudeスキル（/internal-share-test）を作成し共有（※実データでは未実行） | CSチャンネル
15:56 | 吉田 | 全顧客向け周知メール（第1報）の文面を作成 | CSチャンネル
15:57 | 椎名 | 「メールは全社に発報、個別報告はCSVをDLした5社へ」と提案 | CSチャンネル
15:59 | 武藤 | 「報告は全社。直接影響があった顧客には個別に」と合意 | CSチャンネル
16:00 | 椎名 | 鈴木へ、5社と閲覧された可能性のある顧客の洗い出しを依頼 | CSチャンネル
16:00 | 空 | 【本日はここまで】訓練終了を宣言 | 訓練チャンネル
16:01 | 藤原 | A社向け文面を修正して返す | CSチャンネル
16:37 | 空 | 配布資料（PDF）を配布 | 訓練チャンネル
16:43 | 空 | 投票の答え合わせを投稿 | 訓練チャンネル
16:56 | 空 | 省略したインジェクト⑤（B社からの問い合わせ）を参考共有 | 訓練チャンネル
17:10 | 宇野 | 「この項目は個人情報に当たるのか」と質問（議論が継続） | 訓練チャンネル
17:13 | 空 | アンケート（Googleフォーム）を依頼 | 訓練チャンネル
17:48 | 椎名 | 対応したスレッドの一覧を投稿（5本・3チャンネル） | 訓練チャンネル
測定値（共通）
項目 | 記録 | 記入の仕方
第一報の投稿から、誰かが気づいて反応するまでの経過時間 | 約2分（15:00:07 → 15:02:11 椎名） | 分
第一報から、藤原さん（ISMS管理者）に届くまでの経過時間 | 約10分（15:10 椎名→藤原さんtimes） | 分
「漏えいの疑い」として扱うと決まるまでの経過時間 | 約16分（15:15 藤原が調査と顧客連絡を指示） | 分
椎名さん（CS）→ 鈴木さん（エンジニア）へ調査依頼が渡った時刻 | 15:17（第一報から約17分） | 訓練内時刻 / 渡らなければ「なし」
鈴木さんの報告は、依頼されて出たか / 自発的に出たか | 依頼された（15:17 依頼 → 15:23 報告） | 依頼された / 自発 / 代理投稿になった
証跡保全の指示が出た時点 | なし（誰からも出なかった） | 訓練内時刻 / 出なければ「なし」
「過去分も確認する」に到達した時点 | 15:20（椎名が他クライアントへの確認を依頼）／15:24（宇野がログ確認を提案） | 訓練内時刻 / 到達しなければ「なし」
他社プロダクト3社（データの持ち主）への連絡方針が決まった時点 | 未決（全社メール＋DLした5社への個別報告までは15:59に決定。混入元3社への連絡は議題に上がらず） | 訓練内時刻 / 決まらなければ「未決」
ダウンロード機能を止める判断が出た時点 | 機能停止はせず修正で対応（15:40 武藤が止血を提起 → 15:48 修正リリース完了） | 訓練内時刻 / 出なければ「なし」
A社以外の利用者にも影響があると気づいた時点 | 15:23（鈴木の報告「全顧客が使える機能」）→ 15:25 椎名が「全社的に漏洩の可能性」と共有 | 訓練内時刻 / 気づかなければ「なし」
測定値（リモート特有）
項目 | 記録 | 記入の仕方
社内対応用チャンネルを作ったか | 作らなかった（既存の藤原さんtimes / CS-engineer / CSチャンネルの3か所に分散） | 作った（ 分後・チャンネル名 ）/ 作らなかった
参加者がハドルを立てたか。立てるまでの時間 ★今回の最重要データ | 立たなかった（確認済み）。全編テキストのみで進行した | 分後 / 立てなかった
ハドルを立てた人 | — | 氏名
ハドルに記録役（空）が呼ばれたか（ルール3） | 該当なし（ハドルが立たなかったため） | 呼ばれた / 呼ばれなかった
ハドルに招集された人の範囲（呼ばれなかった人がいたか） | 該当なし | 自由記述
催促（15分ルール）を使ったか | 使わなかった（2分で反応があったため不要） | 使った（ 分時点）/ 使わなかった
普段 空さんが担う事実確認を、誰が引き取ったか | 椎名（CS）がハブとして一次受け・調査依頼・顧客連絡を担当。宇野・武藤・山崎・吉田が自発的に参加 | 氏名 / 誰も引き取らなかった
「空さんに聞けば分かる」で止まった回数 | 0回（進行の確認のみ 16:02 鈴木） | 回
藤原さんが自分から「無罰」の方針を口にしたか（宣言自体は開始告知でファシリテーターが実施済み。これは責任者本人が言ったかの観測） |  | 言った（ 分時点）/ 言わなかった
A社との共有チャンネルに社内の議論を書いてしまった回数 | 1回（15:04 藤原→椎名への指示。15:05 に空が注意し、以降は発生せず） | 回
チャンネル宣言なしの DM が発生した回数 | 0回（確認できる範囲） | 回
ハドル・DMだけで決まり、Slackに書き戻されなかった判断の数 | 0件（ハドルなし） | 件
実システム（管理画面 / 本番DB / コード）を開こうとした回数 | 0回（実行なし）。15:28 木淵さんが「CSVをDLして確認してみます」と発言したが実行せず。吉田さんは下書きのみ、宇野さんのチェック用スキルも実データでは未実行。ルール2は全員が守った | 回
判断が割れた論点
参加者間で意見が分かれた点を、割れたまま記録する。まとめないこと。投票結果のスクリーンショットを保存する（Slackのリアクションは後から変わるため、その場で撮る）。
論点 | どう割れたか
報告義務の有無（Slack投票の結果） | 対象 9名 / 非対象 1名 / 判断できない 1名（15:34 投稿、16:43 に答え合わせ）
「個人情報に当たるか」の理解 | 氏名があれば個人情報、という点が訓練後の質疑で共有された（17:10〜17:35）。ユーザーID＋企業名の扱いは未整理のまま

## Part2 確認漏れチェック
Part 2. 確認漏れチェック【ファシリテーター】
アンケート（Googleフォーム）の集約結果に以下が含まれているか確認する。含まれていなければ、別途フローへ反映する。★ はリモート／技術面で特に落としたくない項目。
# | 区分 | 確認項目 | ★ | 集約に含まれていたか | メモ
1 | 体制・判断 | 一次受け（営業/CS）から責任者へのエスカレーション先は決まっているか
2 | 体制・判断 | 特定の個人が不在でも初動が回るか（今日の「空さん不在」で詰まった箇所はどこか） | ★
3 | 体制・判断 | 「疑い」の段階で上げてよいという合意はあるか
4 | 体制・判断 | 「知った時」を記録する運用はあるか
5 | 体制・判断 | 証跡保全の手順はあるか
6 | 体制・判断 | 委託／自社取得の契約上の整理を、誰が答えられるか
7 | 体制・判断 | 法務・顧問弁護士への相談ルートと連絡先はあるか
8 | 体制・判断 | 公表判断の権限者は決まっているか
9 | 体制・判断 | 報道対応の窓口は決まっているか
10 | リモート / Slack運用 | インシデント発生時にどこに集まるか決まっているか（専用チャンネルの命名規則・ハドル運用） | ★
11 | リモート / Slack運用 | DMで判断を閉じないルールはあるか | ★
12 | リモート / Slack運用 | 顧客との共有チャンネルと社内チャンネルの使い分けルールはあるか | ★
13 | リモート / Slack運用 | 音声で決めたことをSlackに書き戻すルールはあるか | ★
14 | リモート / Slack運用 | Slackが見られない時間帯・状況の代替連絡手段はあるか（電話番号リストの有無） | ★
15 | リモート / Slack運用 | 夜間・休日の連絡経路はあるか
16 | リモート / Slack運用 | Slack上の証跡（メッセージ・共有ファイル）を消さない・保全する手順はあるか
17 | 対外対応・技術 | 顧客への通知文テンプレートはあるか
18 | 対外対応・技術 | 削除依頼・削除証明の書式はあるか
19 | 対外対応・技術 | ログインレポートの各列のうち、どれが個人情報にあたるかを整理した資料はあるか | ★
20 | 対外対応・技術 | カスタムクエリに顧客が何を入れているかを把握しているか（把握していないなら漏えい範囲を確定できない） | ★
21 | 対外対応・技術 | 集計ロジックのプロダクト絞り込みの誤りを、リリース前に検知する仕組みはあるか | ★
22 | 対外対応・技術 | 顧客のダウンロード操作ログは残っているか。影響範囲の確定に使えるか | ★
23 | 対外対応・技術 | 不具合の疑いがある機能を一時停止する判断は、誰の権限か | ★
末尾3つ（リリース前の検知・ダウンロード操作ログ・機能の一時停止権限）は技術面の再発防止と止血の要。必ず議題に乗せる。